## Planilha1
Dicionário EAP
EAP | Tarefa | Descrição da Tarefa | Produto de Trabalho | Proprietário | Est. Nível de Esforço
1 | Desenvolvimento do projeto BandeJá
1.1 | Planejamento | Identificação de tarefas e alocação de pessoas. Antecipação de problemas e preparo de soluções | Descrição precisa do projeto de desenvolvimento do software | Gerente do projeto | ???
1.1.1 | Análise dos Requisitos do Negócio (Cliente) | Identificação das necessidades estabelecidas pelo cliente para definir a estrutura e o comportamento do software | Reconhecimento de como o software deve se comportar e de suas restrições | Projetista | ???
1.1.2 | Proposta Técnico-comercial | Proposição de soluções, compromissos, responsabilidades, datas, conclusão e condições comerciais junto ao cliente | Contrato | Gerente do projeto | ???
1.2 | Análise de Requisitos |  | Documentos para avaliação do cliente | Projetista | ???
1.2.1 | Requisitos Funcionais | Materialização de uma necessidade do software |  | Projetista | ???
1.2.2 | Requisitos não Funcionais | Descrição de como realizar funções. Identificação de qualidades e dificuldades |  | Projetista | ???
1.2.3 | Requisitos de performance | Definição de tempos de resposta, capacidades e uso de recursos |  | Projetista | ???
1.3 | Desenvolvimento | Contextualização de análise e projeto do software dentro de uma metodologia. Definição de quem, o que, como e quando. | Uma versão executável do software | Líder da equipe de desenvolvimento | ???
1.3.1 | Definição da metodologia | Escopo fechado: o software é entregue quando for concluído |  | Líder da equipe de desenvolvimento | ???
1.3.2 | Definição das ferramentas | Escolha das ferramentas utilizadas no projeto |  | Líder da equipe de desenvolvimento | ???
1.3.3 | Codificação / Programação | Codificação do sistema em uma linguagem de programação | Código executável do software | Líder da equipe de desenvolvimento | ???
1.3.4 | Documentação | Documentação das etapas para futuros ajustes e aprimoramentos |  | Líder da equipe de desenvolvimento | ???
1.3.5 | Testes iniciais | Validação das funcionalidades por meios de diversos testes práticos | Relatório de testes (contém informações relevantes sobre erros) | Líder da equipe de desenvolvimento | ???
1.4 | Implantação | Instalação do software no ambiente do usuário |  | Gerente de negócios | ???
1.4.1 | Certificação do ambiente de produção | Aplicação de modelos de métricas para avaliação do software |  | Gerente de negócios | ???
1.4.2 | Treinamento do usuário | Preparação do usuário para uso correto e adequado do sistema |  | Gerente de negócios | ???
1.4.3 | Aceitação do produto | Determina se os resultados do software estão dentro do esperado |  | Gerente de negócios | ???
1.4.4 | Entrar em produção | Ativação e uso do software pelo cliente | Entrega do produto | Gerente de negócios | ???
1.5 | Operação assistida | Dedicação de profissionais para prestar assistência aos usuários finais durante uso do software |  | Técnico capacitado | ???
1.5.1 | Suporte do cliente | Manutenção preventiva e corretiva durante o uso do software |  | Técnico capacitado | ???
1.5.2 | Gestão das mudanças | Definição de um processo para gerenciar e tratar mudanças no software | Alterações no projeto e no software | Gerente do projeto | ???